2019顺德美食宣传推广经费项目

第三季度季报

美食作为顺德特色产业，近年来稳步发展，在社会经济中的重要性日益凸显，对于其他第三产业的发展也有重要的牵引作用。顺德作为全球创意城市网络成员--“世界美食之都”，正继续发挥品牌优势，不断发展升级，通过组织开展顺德美食主题活动、举办餐饮业交流竞赛、开展美食文化传承培育项目、策划美食品牌媒体宣传、开展美食之都推广交流活动、打造顺德美食文化展示平台等举措，进一步提升顺德美食知名度。

一、2019顺德美食宣传推广经费项目基本情况

2019顺德美食宣传推广经费380万，按去年预算方案，经费主要安排2019顺德美食节（国庆期间的主会场活动、5-10月期间举办的系列美食活动）、国际美食推广活动、国内美食推介活动、编制美食书籍和宣传资料、媒体联络接待合作、餐饮行业交流调研和培训等方面项目的策划开展。

二、2019顺德美食宣传推广经费项目第三季度实施情况

1、2019顺德美食节系列活动正在开展前期策划。顺德美食节活动是我区大型美食推广活动,是推动“粤菜师傅”工程建设，擦亮“世界美食之都”金字招牌的重要举措。2019年，顺德美食节提质升级，拟更名为美食文化周。10月以来，已成立美食文化周组委会，明确各单位工作职责；制定美食文化周活动方案，增加活动亮点；制定美食文化周应急预案，保障活动安全进行。本年度美食文化周活动，将由顺德区文化广电旅游体育局、大良街道办事处和顺德华侨城实业有限公司开展深度合作，联合签署“2019-2021年度世界美食之都顺德国际美食文化节战略合作框架协议”，由区级统筹策划、镇街保障后勤、企业开拓平台，通过集中展示顺德特色美食，汇聚世界美食精品，加强各地美食交流，全力打造文旅融合度最高的城市美食文旅品牌活动，推动顺德文旅美食融合纵深发展。

- 开展美食竞赛、评选活动。举办“全民乐厨·经典传承”第十四届顺德私房菜大赛，经过镇街各赛区激烈比拼，9月份，总决赛在顺德创意产业园火热进行，来自顺德各镇街的三十多组民间烹饪高手齐聚竞夺桂冠。开展“顺德招牌菜”评选活动，联动名店、名厨、名菜，完善顺德菜谱，激发美食产业发展活力。

3、打造顺德美食文化展示平台。举办“走进顺德”粤菜美食品鉴交流活动，以美食文化推介、厨艺展示、美食品鉴等形式向海外中餐行业负责人交流团成员展示顺德美食文化魅力，以美食文化交流促进人文湾区建设。举办“港澳青年访顺”国庆活动之美食品鉴，推动顺德美食在港澳青年中的影响力。争取中国烹饪协会到访顺德，为顺德美食及相关推介活动进行宣传推广。

- 启动美食品牌媒体宣传和美食书籍编制工作。邀请中央电视台《味道》节目录制组来顺德拍摄、采风，集中采编顺德美食、旅游和民俗文化，通过节目组向其他省市展示我市、我区的美食文化、旅游资源，弘扬特色饮食文化。加强与新媒体单位合作，联动抖音平台，推出顺德美食线上宣传，搭建起“服务企业，线下变现”渠道。已与佛山市亚啦叮广告有限公司签订合作协议，合力打造顺德发布抖音地方号，主要以围绕顺德美食短视频拍摄与制作及制定抖音创意策划方案，进一步将顺德美食“带出去”。联动顺德本土资深美食文化学者，策划编辑《食典寻源——顺德名菜的美味故事》，完善顺德名菜宣传体系。

- 积极推进美食之都城市间交流。着手邀请联合国教科文组织创意城市网络“美食之都”城市代表共同参与顺德美食文化周活动，共同为国际美食文化交流中心启幕，借力创意城市网络搭建美食交流互动平台，探索城市间在合作机制，拓展城市发展空间。

三、2019年顺德美食宣传推广经费第三季度使用情况

截止到第三季度，顺德美食宣传推广工作正常开展，结合活动实际开展推进情况，目前已完成的有：“走进顺德”欢迎午宴暨粤菜美食品鉴交流会费用39629.4元；顺德华桂园美食展板设计制作项目9000元；接待香港TVB《阿爷厨房4》费用：顺德拍摄费用92989元，顺德踩点费用19008元；主办第十四届顺德私房菜大赛活动费用159470元；2019顺德美食文化节“创意城市网络成员单位”参加活动经费550000元，尾款195564元将在第四季度支付；美食类图书采购费用20400元；2019年顺德招牌菜评选活动费用200000元；2019顺德国际美食文化主会场活动费800000（首款），尾款189828元将在四季度支付；顺德发布抖音视频内容策划48000元；《顺德美食旅游地图》H5设计制作费50000元。

顺德区文化广电旅游体育局

2019年9月30日