参与式预算—“创建国家食品安全示范城市专项经费”项目2019年第二季度

实施情况公告

食品安全问题关系到人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济的健康发展和社会的和谐稳定。为切实做好佛山市创建国家食品安全示范城市的各项工作，保障人民群众饮食安全，提升人民群众对食品安全的信心及“创城”的满意度，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《广东省食品安全条例》、《佛山市顺德区人民政府关于印发顺德区创建国家食品安全城市工作实施方案的通知》等法律法规的规定，顺德区市场监督管理局在食品安全工作方面加大力度，在全社会营造良好的“创城”氛围。现将“创建国家食品安全示范城市专项经费”项目2019年第二季度实施情况公告如下：

一、组织领导与宣传发动

为确保创建国家食品安全示范城市工作的顺利推进，我局根据《佛山市食品安全委员会办公室关于印发2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作分工的通知》制定印发了《佛山市顺德区食品安全委员会办公室关于印发2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作顺德区任务分工表的通知》，以文件形式明确2019年度“创城”工作计划和要求，进一步提振市民消费信心、充分挖掘“创城”工作社会价值，实现社会公众对我区食品安全满意度达70%以上，对食品安全科普知识知晓率达90%以上，对“创城”工作的知晓度以及“创城”举措的支持率达到80%以上。

二、项目的推进、实施情况

- 经财政部门批复，我局“2019年创建国家食品安全示范城市经费”共1360万元，包含食品经营企业"两图两档两公开"工作专项经费60万元，食用农产品（散装食品）快速检测与追溯体系建设1000万元，宣传经费285万，检测车维护费15万。

（一）食品经营企业“两图两档两公开”工作专项

该项工作经费为60万元，目前尚未支出。我局拟于近期根据《佛山市食品安全“两图两档两公开”建设三年行动计划（2017-2019）》文件要求和创建国家食品安全示范城市工作，委托第三方技术服务机构开展我区食品销售、餐饮服务和食用农产品流通环节“两图两档两公开”建设工作，通过培训、“一对一指导”等形式对我区食品经营样板单位的进行业务指导，传授档案记录、建档方法和归档管理等方式技巧，有效帮助食品经营单位按照要求建立并记录食品经营、管理情况等文件档案，指导经营企业按要求和规范公开食品安全管理信息。同时辅助建立食品安全监管信用档案，实现“一企一档”，提高食品安全监管效能，落实企业的食品安全主体责任，提升我区食品安全保障水平。

（二）食用农产品（散装食品）快速检测与追溯体系建设

该项目经费为1000万元，目前尚未支出。我局将在前期建设工作基础上，进一步深化“快检+溯源”模式，运用信息化手段采集检测数据，实现数据分析、风险监控、预警发布、信息追溯和精准监管“一体化”格局，构建食品“安全可预警、源头可追溯、流向可跟踪、问题可查询”体系，形成政府部门推动、专业机构参与、经营企业自律、消费群众获益的“多赢”格局。7月29日，该项项目的快速检测部分820万预算已经审议通过，待计划经区政府审核通过后启动招标。

（三）创建国家食品安全示范城市宣传经费

该项目经费为285万元，目前已支出约78.1万元，具体明细如下（精确到小数点后两位）：1、《中国食品安全报》、《南方日报》、《佛山日报》、《珠江商报》等宣传报道共21.17万元，2、顺德电台创城宣传广告1.97万元，3、顺德区食品安全创新工作媒体发布策划9.75万元，4、创建国家食品安全示范城市工作公益视频专题片策划制作4.9万元，5、创建国家食品安全示范城市知识闯关有奖问答活动策划推广4.67万元，6、创建国家食品安全示范城市工作网络专题宣传制作3.7万元，7、保健食品科普宣传活动1.94万元,8、创建国家食品安全示范城市宣传用品制作、宣传册子印制7.11万元，9、微博微信公众号运营维护19.9万元。

第二季度，我局开展了创城专题片拍摄、有奖问答、媒体专题报道、保健食品科普进社区等形式多样的宣传活动，广泛传播我区食品安全工作动态、做法措施和亮点成效等内容，提高公众对创城工作和食品安全关注度、知晓度和参与度，营造“人人关心食品安全，社会各界携手共治”的氛围，展示我区食品监管改革和高质量发展大局，共同推动我区食品安全监管工作再上新台阶。下阶段，我局计划统一标识、统一规范制作餐饮服务单位、食品销售单位、农贸市场等食品安全信息公示栏，开展“文明餐桌”宣传、2019年十大“明厨亮灶”评选等活动，立体多维落实全区食品安全宣传教育工作，推进“阳光餐饮”等食品监管政策和科普知识的有效传播，提升市民食品安全意识和科学素质水平，形成食品安全社会协同共治、有序参与的良好氛围和格局。

三、项目实施的阶段性成果

- 佛山市食品安全委员会办公室于2018年10月20日-2018年11月10日，针对全市五区社会公众的食品安全满意度、“创建工作”知晓率和支持率、食品安全知识知晓率和行为形成率开展入户调查。顺德区的食品安全满意度为79.2（标准为70），创建工作知晓率为91.0%（标准为75%），创建工作支持率为98.8%（标准为85%）。社会公众食品安全知识知晓率为83,7%，社会公众食品安全行为形成率为75.1%。

四、下一步工作安排

按照《佛山市顺德区食品安全委员会办公室关于印发2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作顺德区任务分工表的通知》的要求，做好2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作，依规定按计划落实2019年创建国家食品安全示范城市经费使用，进一步提升社会公众对我区食品安全满意度。