参与式预算—“创建国家食品安全示范城市专项经费”项目2019年第一季度

实施情况公告

食品安全问题关系到人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济的健康发展和社会的和谐稳定。为切实做好佛山市创建国家食品安全示范城市的各项工作，保障人民群众饮食安全，提升人民群众对食品安全的信心及“创城”的满意度，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《广东省食品安全条例》、《佛山市顺德区人民政府关于印发顺德区创建国家食品安全城市工作实施方案的通知》等法律法规的规定，顺德区市场监督管理局在食品安全工作方面加大力度，在全社会营造良好的“创城”氛围。现将“创建国家食品安全示范城市专项经费”项目2019年第一季度实施情况公告如下：

一、组织领导与宣传发动

为确保创建国家食品安全示范城市工作的顺利推进，我局根据《佛山市食品安全委员会办公室关于印发2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作分工的通知》制定印发了《佛山市顺德区食品安全委员会办公室关于印发2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作顺德区任务分工表的通知》，以文件形式明确2019年度“创城”工作计划和要求，进一步提振市民消费信心、充分挖掘“创城”工作社会价值，实现社会公众对我区食品安全满意度达70%以上，对食品安全科普知识知晓率达90%以上，对“创城”工作的知晓度以及“创城”举措的支持率达到80%以上。

二、项目的推进、实施情况

- 经财政部门批复，我局“2019年创建国家食品安全示范城市经费”共1360万元，包含食品经营企业"两图两档两公开"工作专项经费60万元，食用农产品（散装食品）快速检测与追溯体系建设1000万元，宣传经费285万，检测车维护费15万。

（一）食品经营企业“两图两档两公开”工作专项

该项工作经费为60万元，目前尚未支出。我局拟于近期根据《佛山市食品安全“两图两档两公开”建设三年行动计划（2017-2019）》文件要求和佛山市创建国家食品安全示范城市工作，委托有资质、有经验的第三方技术服务机构开展我区食品销售、餐饮服务和食用农产品流通环节“两图两档两公开”建设工作，通过培训、“一对一指导”等形式对我区食品经营样板单位的进行业务指导，传授档案记录、建档方法和归档管理等方式技巧，有效帮助食品经营样板单位按照要求建立并记录食品经营、管理情况等文件档案。同时辅助经营企业按要求和规范公开食品安全管理信息，以点带面推动辖区食品经营单位规范食品安全管理档案，实施食品安全管理信息公开，提升企业食品安全管理水平，增强企业的食品安全主体责任意识，扎实有序推进国家食品安全示范城市创建工作。

（二）食用农产品（散装食品）快速检测与追溯体系建设

该项目经费为1000万元，目前尚未支出。由于“食用农产品（散装食品）快速检测与追溯体系建设（第三期）”项目尚未完成，为充分发现存在问题和进一步提升完善项目工作，我局将在上述项目结束后组织专家对该项目进行全面评估，并将专家评估反馈的意见充分纳入2019年项目招标工作。在前期建设工作基础上，进一步深化“快检+溯源”模式，运用信息化手段采集检测数据，实现数据分析、风险监控、预警发布、信息追溯和精准监管“一体化”格局，构建食品“安全可预警、源头可追溯、流向可跟踪、问题可查询”体系，形成政府部门推动、专业机构参与、经营企业自律、消费群众获益的“多赢”格局。

（三）创建国家食品安全示范城市宣传经费

该项目经费为285万元，我局将于近期支出10万元用于在食品安全领域发行量最大、最具权威性的报纸—《中国食品安全报》开展宣传和报道。按照“围绕大局、促进监管、服务公众、塑造形象”的总体要求，着力我区食品监管改革和高质量发展大局，以点、线、面相结合的形式，将我区食品安全工作动态、做法措施和亮点成效等内容，提高公众对食品安全关注度、知晓度和参与度，营造“人人关心食品安全，社会各界携手共治”的氛围，共同推动我区食品安全监管工作再上新台阶。下阶段，我科将采取多层次、多角度、多方位的形式有序开展食品安全宣传教育工作，逐步推进食品监管政策和科普知识的有效传播，为提升群众食品安全意识和科学素质，形成全社会协同共治、有序参与的良好格局。

三、项目实施的阶段性成果

- 佛山市食品安全委员会办公室于2018年10月20日-2018年11月10日，针对全市五区社会公众的食品安全满意度、“创建工作”知晓率和支持率、食品安全知识知晓率和行为形成率开展入户调查。顺德区的食品安全满意度为79.2（标准为70），创建工作知晓率为91.0%（标准为75%），创建工作支持率为98.8%（标准为85%）。社会公众食品安全知识知晓率为83,7%，社会公众食品安全行为形成率为75.1%。

四、下一步工作安排

按照《佛山市顺德区食品安全委员会办公室关于印发2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作顺德区任务分工表的通知》的要求，做好2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作，依规定按计划落实2019年创建国家食品安全示范城市经费使用，进一步提升社会公众对我区食品安全满意度。