附件

2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作

顺德区任务分工表

| 项目名称 | 目标任务 | 工作措施及推进计划 | 牵头单位/科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产业升级，打造高质量发展的一流产业体系。 | （一）促进美食文化传承。 | 推进粤菜师傅工程建设，制订出台关于推进粤菜师傅工程建设的实施方案（2019-2021年），建立工作联席会议制度。 推动“世界美食之都”品牌建设，制订出台促进餐饮业发展实施办法。 | 区民政人社局 区文广旅体局 |
|  | （二）提高农业质量发展。 | 按照上级任务安排开展新认定市级以上“菜篮子”基地和农业龙头企业工作。 | 区农业农村局 |
|  | （三）推动食品生产行业升级。 | 推动和支持一批大型骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精。 - 加大宣传，鼓励大中型食品生产企业实施HACCP、GMP和ISO22000等食品安全管理体系，力争通过相关标准认证的食品生产企业数量较上一年度有所增加。 - 按照市局统一部署，力争形成1-2个示范标杆食品小微生产企业聚集区和一批具有“改造提升”示范效应的标杆小微食品生产企业； - 配合市局推进行业团体（联盟）标准建设； 4.提升食品小作坊集中加工中心工程建设，通过政策引导等方式扶持，建设不少于1个食品小作坊集中加工中心提升工程的示范标杆。 | 区市场监督管理局（食品生产科、标准化科） |
|  | （四）完善放心肉菜保障体系。 | 推动“放心肉菜农贸市场”建设活动，提高农贸市场肉菜质量安全水平，构建食用农产品批发市场、超市、农贸市场放心肉菜“三联创”的格局。 | 区市场监督管理局（食品经营科） |
| 一、产业升级，打造高质量发展的一流产业体系。 | （五）促进餐饮行业质量安全提升。 | - 推进食品安全示范街建设，推动餐饮业质量安全提升，到2019年底，现有市级食品安全示范街全部通过复评，全区新增2条以上市级食品安全示范街； - 推进小餐饮规范提升工程,全区新增2个以上小餐饮集中经营提升区。 | 区市场监督管理局（食品经营科、食品药品执法大队、审批科） |
|  | （六）帮扶出口食品生产企业提升质量管理水平。 | 帮扶辖区内出口食品生产企业提升质量管理水平，扩大出口企业品牌知名度，进一步促进对外出口，根据不同食品生产企业实际情况推进落实。 | 佛山海关驻顺德办事处 |
|  | （七）开展食品安全档案规范建设的业务指导。 | 指导各单位按食品安全档案建档工作的时限要求和建档规范完成建档及业务培训，及时解决各建档单位在工作实施中遇到的问题。 | 区档案局 |
| 二、优化监管，打造全国领先的一流监管体系。 | （八）提升食品销售行业管理标准。 | 配合市局试点委托第三方机构完成全市30家食品、食用农产品销售经营单位进行第三方体系检查与评价，形成检查分析报告，帮助企业查找食品安全管理风险隐患、提升行业管理标准，增强企业食品安全管理能力。 | 区市场监督管理局（食品经营科） |
|  | （九）推进“阳光餐饮”工程建设。 | 2019年底，全区餐饮服务单位上线“阳光餐饮”平台数量占持证餐饮单位的20%以上。 | 区市场监督管理局（食品经营科） |
|  | （十）推广应用国家农产品质量安全追溯平台。 | 推进国家追溯平台的推广应用，逐步将规模生产经营企业纳入平台管理，充分发挥平台监测、执法、检测作用，规模生产经营企业应用国家农产品质量安全追溯平台数量达20家。 | 区农业农村局 |
|  | （十一）营造高效便捷的进出口食品通关环境。 | 通过进一步优化检验检疫监管，营造高效便捷的进出口食品通关环境，促进进出口企业便利通关及减负提效等措施，完成2019年营造辖区口岸营商环境任务。 | 佛山海关驻顺德办事处 |
| 二、优化监管，打造全国领先的一流监管体系。 | （十二）建立校园食品安全全程监管体系。 | 强化督查，狠抓学校食品安全隐患治理，从食品采购贮存、食堂环境与餐具卫生消毒、从业人员健康教育、饮用水卫生、小卖部食品安全等五大方面严格把关，确保校园食堂、小卖部所供售的食品100%符合安全卫生要求。 | 区教育局 |
|  | （十三）强化“两法衔接”工作。 | 1.强化联席会议制度，每季度至少开展1次联席会议，至少开展1次联合执法活动； 2.加强普法宣传活动，每个季度开展1次典型案例宣传。 | 区市场监督管理局（食品药品执法大队） 区公安局 |
|  | （十四）加强对无证照经营食品流动摊贩查处。 | 1.在日常巡查中做好相关法律法规宣传工作； 2.全年开展不少于2次的专项整治； 3.加大对疏导点之外食品类流动摊贩的日常巡查。 4.积极配合做好食品类流动摊贩查处工作。 | 区城管执法局 |
|  | （十五）开展联合整治“保健”市场乱象百日行动 | 大力开展联合整治“保健”市场乱象百日行动。通过部门联合行动，严厉打击以“保健”产品非法销售、虚假宣传、违法广告、制售假冒伪劣产品等手段的违法行为，切实整治“保健”市场乱象，深挖隐藏其后的涉黑涉恶违法犯罪行为，联合公安等部门依法予以打击，为人民群众营造放心安全的“保健”产品消费环境。 | 区市场监督管理局（市场监管执法大队、食品药品执法大队） |
|  | （十六）加强对餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督。 | 按照国家《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》，结合佛山市创建国家食品安全示范城市工作要求，进一步加强辖区餐具、饮具集中消毒单位的监督执法，对每个企业上下半年各抽检一批（各10套）出厂的餐饮具。 | 区卫生健康局 |
| 二、优化监管，打造全国领先的一流监管体系。 | （十七）督导各类医疗卫生机构的食品安全工作。 | 将医疗卫生机构食品安全管理纳入到相关安全检查内容，组织开展对医疗卫生单位食堂食品安全检查。 | 区卫生健康局 |
|  | （十八）加强食品相关产品监管。 | 加强对食品相关产品生产企业监管；对辖区内的食品相关产品生产许可获证企业开展日常巡查；按照“双随机”工作原则对食品相关产品获证企业的产品质量开展监督抽查；加大对食品相关产品质量监管人员的培训力度。 | 区市场监督管理局（质量科） |
|  | （十九）加强对建筑工地食堂的食品安全教育和监管。 | 1、对在建工地食堂是否持有《食品经营许可证》进行检查。 2、严查在职的食堂工作人员是否持有有效期内的建康证明。 3、对食品保障方是否进行有效的资质审核，管理行业是否存在食品安全问题进行严格的检查。 | 区住房和城乡建设水利局 |
|  | （二十）加强养老院、救助站等机构的食品安全工作。 | 1、进一步强化管理。切实使各民政服务机构食堂原料采购、储存、加工、制作等各个环节严格按流程监管到位，同时研究制定与制度相配套的各项考核、奖惩细则，逐步建立权责明确、行为规范、监管有力的食堂食品安全工作长效机制。 2、进一步加强监管。完善情况通报制度，加大齐抓共管力度，重点落实食堂监管责任制、人员健康管理、原料采购和加工制作、餐饮具清洗消毒等内容的监督检查。 | 区民政人社局 |
|  | （二十一）加强职业教育学校及培训机构的食品安全工作。 | 人力资源社会保障部门积极配合食品安全工作主管部门做好所属技工院校和职业培训机构的食品安全工作。 | 区民政人社局 |
| 三、突出风控，打造全链条一流风控体系。 | （二十二）提升食品检验检测能力。 | 加强市级食品检验检测机构资质能力建设，2019年新增食品检验检测资质350项，常规项目覆盖率达到87.5%。力争取得中国合格评定国家认可委员会的CNAS认可。 | 缺项 |
|  | （二十三）开展农产品质量安全监测工作。 | 全年农产品质量安全检测合格率达98%以上。从3月开始，推进农药及农药残留、兽用抗菌药、生猪屠宰、“瘦肉精”、生鲜乳、水产品三鱼两药、农资打假等专项整治工作。 | 区农业农村局 |
|  | （二十四）完善进出口食品安全监测体系。 | 严格落实国家进出口食品安全监测计划及食品安全专项监测项目。 | 佛山海关驻顺德办事处 |
|  | （二十五）打造全市食用农产品快检体系。 | 配合完成全市食用农产品快检点1000个，食用农产品快检与创城法检数量指标比例达到100:1，年底前完成快检点建设并对全区快检数据进行统计汇总。 | 区市场监督管理局（食品经营科） |
|  | （二十六）强化问题导向，提高抽验效能。 | 1.广泛覆盖业态，完成全市食品检验量“每年每千人5批次”工作目标； 2.以发现食品安全问题为导向，强化监督抽检与信息公布、核查处置联动，有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险。 | 区市场监督管理局（食品药品执法大队） |
|  | （二十七）提升食品安全风险监测报告能力。 | 牵头组织实施2019年全区食品安全风险监测工作，食品污染物和有害因素监测网络覆盖到各镇（街道）。食源性疾病监测报告系统覆盖所有开展食源性疾病诊疗工作的医疗机构（专科医院除外）。 | 区卫生健康局 |
| 三、突出风控，打造全链条一流风控体系。 | （二十八）建立健全校园食品安全关健环节风险防控工作管理制度，推进重点机构食品安全“阳光餐饮”工程。 | 1.建立健全校园食品安全关健环节风险防控工作管理制度，建立食品安全档案，以建立“管理制度”促进食品安全工作； 2.校（园）长为学校食品安全风险管理的第一责任人，加强校（园）食品安全风险防控工作，督促学校购买食品安全责任险； 3.开展春秋两季和高考、中考食品安全专项督查； 4.推进76所学校食堂升“A”工程； 5.所有学校配备2名以上食品安全管理员； 6.督促各区按部署分步推进“阳光餐饮”工程； 7.深入开展食品安全知识进校园活动，提升师生家长食品安全素养。 8.推进职业教育学校、培训机构、社会福利院、养老机构、救助管理站、精神病治疗管理所等重点机构“阳光餐饮”工程。 | 区市场监督管理局（食品经营科、审批科） 区民政人社局 区教育局 |
|  | （二十九）开展网络订餐食品安全整治。 | 配合市局落实网络餐饮服务第三方平台提供者全部配置食品安全管理机构和食品安全管理人员，建立完善的食品安全管理制度并开展相关工作，入网餐饮服务经营者持证率达100%、信息公示率达100%。 | 区市场监督管理局（食品经营科、审批科、食品药品执法大队） |
| 四、推进共治，打造多方互融的一流社会共治体系。 | （三十）增强食品生产经营者主体意识。 | 1.加大小微食品生产企业培训力度，提升食品安全法律意识和管理能力； 2.开展食品企业关键岗位人员以及食品安全管理员培训，促进企业落实主体责任； 3.利用食品从业人员培训平台，强化食品从业人员培训，确保食品生产企业从业人员登录参训率达到90%以上，培训课时达40课时以上，抽查考核合格率达60%以上； 4.开展食品、食用农产品销售经营者培训，4至10月份期间，对食品、食用农产品销售从业人员进行培训； 5.强化餐饮企业自律意识，落实进货查验、从业人员健康管理、设备设施维护、餐饮具清洗消毒等制度要求，自觉规范加工制作行为，及时消除食品安全隐患； 6.加强对散户农民的教育，指导督促农民合理用药、科学施肥； 7.加强农产品质量安全监管日常信息公开，引导行业协会在企业诚信守法自律等方面发挥积极作用，营造良好的社会舆论氛围。 | 区市场监督管理局 区农业农村局 |
| 四、推进共治，打造多方互融的一流社会共治体系。 | （三十一）增强行业自律意识。 | 1.引导行业协会主动作为，提高行业服务水平，加强宣传和推广食品行业的诚信公约、消费提醒； 2.配合市里出台团餐行业、农贸市场、超市、网络订餐行业、小餐饮行业、农村集体聚餐行业等6个行业规范； 3.组织第三方开展行业自律宣传教育活动，宣传覆盖超过2万家食品企业； 4.加强宣传，积极引导农资和农产品生产经营主体诚信经营。 | 区经促局 区文广旅体局 区农业农村局 区市场监督管理局（食品生产科、食品经营科、保化科、标准化科） |
|  | （三十二）强化食品安全宣传,提高群众食品安全知识知晓率和行为形成率。 | 1.举办放心农资下乡宣传活动； 2.创建农产品质量安全共治氛围，计划3-5月开展放心农资下乡宣传活动，5-8月开展食品（农产品）质量安全宣传周活动； 3.将食品安全宣传工作纳入《2019年度顺德区普法和依法治理工作要点》并抓好落实；在开展“谁执法，谁普法”履职评议时将食品安全宣传工作列入必须述职的内容之一，选取一定数量的单位进行现场述职；要求各镇（街道）普法办在开展全年度的日常普法宣传时注意纳入食品安全宣传内容，提升广大群众对食品安全工作的知晓程度； 4.开展食品安全宣传进校园活动； 5.深入开展食品安全宣传周活动，计划6月启动工作，市、区、镇三级联动，形成部门带动、区镇发力的良好态势，以多种形式、多个角度、多条途径，多维度宣传食品科普知识。 | 1、2区农业农村局 - 区司法局 - 区教育局 - 区食安委成员单位 |