参与式预算—“创建国家食品安全示范城市专项经费”项目2019年第三季度

实施情况公告

食品安全问题关系到人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济的健康发展和社会的和谐稳定。为切实做好佛山市创建国家食品安全示范城市的各项工作，保障人民群众饮食安全，提升人民群众对食品安全的信心及“创城”的满意度，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《广东省食品安全条例》、《佛山市顺德区人民政府关于印发顺德区创建国家食品安全城市工作实施方案的通知》等法律法规的规定，顺德区市场监督管理局在食品安全工作方面加大力度，在全社会营造良好的“创城”氛围。现将“创建国家食品安全示范城市专项经费”项目2019年第三季度实施情况公告如下：

一、组织领导与宣传发动

为确保创建国家食品安全示范城市工作的顺利推进，我局根据《佛山市食品安全委员会办公室关于印发2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作分工的通知》制定印发了《佛山市顺德区食品安全委员会办公室关于印发2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作顺德区任务分工表的通知》，以文件形式明确2019年度“创城”工作计划和要求，进一步提振市民消费信心、充分挖掘“创城”工作社会价值，实现社会公众对我区食品安全满意度达70%以上，对食品安全科普知识知晓率达90%以上，对“创城”工作的知晓度以及“创城”举措的支持率达到80%以上。

二、项目的推进、实施情况

经财政部门批复，我局“2019年创建国家食品安全示范城市经费”共1360万元，包含食品经营企业"两图两档两公开"工作专项经费60万元，食用农产品（散装食品）快速检测与追溯体系建设1000万元，宣传经费285万，检测车维护费15万。

（一）食品经营企业“两图两档两公开”工作专项

该项工作经费共60万元，目前已支出42万元，剩余18万元。根据《佛山市食品安全“两图两档两公开”建设三年行动计划（2017-2019）》文件要求和创建国家食品安全示范城市工作，委托有资质、有经验的第三方技术服务机构对我区食品销售、餐饮服务和食用农产品流通环节开展“食品安全管理档案”及“食品安全管理信息公开”培训、指导、建立和完善等工作，以示范带动、以点带面的形式，推动食品安全“两图两档两公开”工作标准化、规范化、痕迹化，有效落实食品经营单位主体责任，实现“一企一档”，提升我区食品安全保障水平，扎实有序推进国家食品安全示范城市创建工作。该项工作经费分两期支出，现已支出第一期，剩余的第二期费用18万元将根据工作完成进度，于11月中旬支出完毕。

（二）食用农产品（散装食品）快速检测与追溯体系建设

经局务会议研究讨论决定，对2019年9月-2020年8月快检与追溯体系建设项目拆分成快检与追溯两个独立项目分别进行招标。快检项目已于2019年7月29日经局党组会议审议通过《顺德区2019年9月-2020年8月食用农产品（散装食品）快速检测工作方案》，并采用公开招标方式评选出两家中标单位，项目合计中标金额：7531840.00元。我局于9月26日分别与两家单位签订了采购合同，目前合同已通过区政府采购备案。

（三）创建国家食品安全示范城市宣传经费

该项目经费为285万元，目前已支出约217万元，剩余经费基本为分期支付项目的尾款，预计均可按时支出。

第三季度，我局一是开展了2019年“阳光餐饮”网络评选活动；二是开展了食品安全监管工作展示视频拍摄、有奖问答、公交车广告等形式多样的宣传活动，制作了形式多样的宣传物料、海报、食品安全信息公示栏等，广泛传播我区食品安全工作动态、做法措施和亮点成效等内容；三是聘请专业第三方开展创城考核评估服务及创城工作评价项目，聚焦社会公众关注的食品安全话题，全面提升社会公众对创城工作和食品安全关注度、知晓度和参与度，展现我区食品监管工作现代化治理成果，营造“人人关心食品安全，社会各界携手共治”的创城氛围。

下阶段，我局计划继续深入推进创建国家食品安全示范城市（“文明餐桌”）宣传，创城有奖答题等活动，以群众喜闻乐见的形式，有效传播食品安全知识、食品监管政策，提升市民食品安全意识和科学素质水平，让广大市民了解、关心、支持、参与食品安全工作，形成食品安全社会协同共治、有序参与的良好氛围和格局。

三、项目实施的阶段性成果

佛山市食品安全委员会办公室于2018年10月20日-2018年11月10日，针对全市五区社会公众的食品安全满意度、“创建工作”知晓率和支持率、食品安全知识知晓率和行为形成率开展入户调查。顺德区的食品安全满意度为79.2（标准为70），创建工作知晓率为91.0%（标准为75%），创建工作支持率为98.8%（标准为85%）。社会公众食品安全知识知晓率为83,7%，社会公众食品安全行为形成率为75.1%。

四、下一步工作安排

按照《佛山市顺德区食品安全委员会办公室关于印发2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作顺德区任务分工表的通知》的要求，做好2019年佛山市创建国家食品安全示范城市重点工作，依规定按计划落实2019年创建国家食品安全示范城市经费使用，进一步提升社会公众对我区食品安全满意度。