| 部门预算（立项）申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目编码 | 2017000830 |  | 项目名称 | 第三轮修志试点项目 |  |  | 项目申报金额 | 5,239,000.00 |
| 项目性质 | 阶段性项目 |  | 项目类型 | 其他项目 |  |  | 负责科室 | 行财科 |
| 单位编码 | 1206 |  | 单位名称 | 佛山市顺德区档案馆 |  |  | 项目负责内设部门 | 党史方志科 |
| 功能分类科目类型 | 一般公共预算支出 |  | 功能分类科目 | 一般公共服务支出--档案事务--档案馆 |  |  |  |  |
| 预算分配类型 | 年初预算 |  | 资金解决渠道 | 财政资金 |  |  | 资金来源 | 预算内支出 |
| 是否封套内 | 否 |  | 是否外送专家评审 |  |  |  | 是否纳入参与式预算 | 是 |
| 项目负责人 | 许培音 |  | 项目经办人 | 田小玲 |  |  | 项目经办人联系电话 | 22830750 |
| 单位职能概述 | 根据区编委(顺机编〔2001〕17号文)精神，区档案馆是区政府主管全区档案工作的事业单位，履行全区档案事业行政管理、档案保管利用、地方志和党史资料的征集、研究、编纂等职能，负责对全区机关、企事业单位、农村及城建、房地产档案的监督指导工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | " 2018年6月被省定为第三轮修志试点。因我区只参与省第一轮修志，上一届志书编修下限为1992年，且改革开放以来，顺德经济发展迅猛，新生事物、新组织多，我区新一轮修志面临记述时间跨度大（达28年），志书内容丰富，入志资料收集任务重，编写难度大的现实。区志编修计划用7年时间完成，从2018年底启动，至2025年结束，其中2018年主要进行修志前期筹备，2019年组建区志编辑部团队、区志资料收集及资料长编编辑；2020完成资料长编，开展志稿撰写；2021至2022进行志稿总纂；2023年进行统稿、校对；2024年进行审核；2025年出版。区志编修总预算约2500万元，其中2019年预算523.9万，2020年预算530万元，2021年、2022年各约380万，2023、2024年各约200万元，2025年约300万元（其中100万元用于奖励在志书编修工作中成绩突出的单位和个人）。 第三轮修志试点项目2019年预算经费主要用于人员聘请、培训、资料整理、资料采编及日常经费开支。一是组建区志编辑部团队。预计区志编辑部由13人组成，其中2人为借调人员，设为编辑；另外11人为聘请人员，聘请主编和副主编各1人，编辑4人，资料员5人。二是组织开展资料收集、整理、调研。三是对各单位修志分管领导、工作人员进行上岗培训。四是对区内省市双管单位、金融机构的修志经费补助，计划每个单位每年补助10万，连续补助2年。但借鉴修志先进地区经验，区经济和科技促进局、区国土城建和水利局、区发展规划和统计局、区民政和人力资源社会保障局、区工商联、区委宣传部等部门以及省市双管单位、金融机构因编纂任务重、资料收集难度大等问题，资料收集和资料长编阶段会延长1至2年，因此2021年和2022年的预算中的150万用于继续对约15个双管单位、金融机构的补助。" |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报理由 | "1.贯彻落实《地方志工作条例》、《广东省地方志工作条例》关于地方志书每20年编修一次的规定； 2.落实《关于确定第三轮志书编修试点单位的通知》（粤志办函〔2018〕111号）文件精神，做好省第三轮修志试点工作，为省新一轮修志积累经验； 3.确保我区新一轮修志顺利铺开提供基础保障。" |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案 | "1.组建区志编辑部，落实修志组织、人员保障； 2.开展实地调研，确保区志篇目大纲符合地方实情，编修资料全面、真实； 3.组织第三轮修志人员上岗培训，确保修志人员素养符合地方志工作要求； 4.为区志编写提供图书、档案资料。 5.2019年，对区内省市双管单位、金融机构（合共33个）启动区志责任部分资料收集、资料长编编写进行一次性补助；2020年分两次对完成资料长编编写、志稿报送和信息查核、补缺的单位进行补助。" |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出预算明细 | 序号 | 经济分类科目 | 金额 | 其中授权金额 | 政府采购 | 专项劳务派遣 | 政府购买服务 | 说明 |
|  | 合计 |  | 5,239,000.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 1 | 劳务费 | 944,000.00 | 0.00 |  | 是（人数：6） | 是（金额：464000） | 一、 续聘主编、副主编、助理编辑兼资料员各1名，编辑2名；主编、副主编按特殊人才和紧缺人才申请专项劳务费，主编12.5万/年，副主编11万/年；编辑参考一类标准8.6万/年，助理编辑兼资料员参考二类标准7.3万/年，合计48万/年。 二、 新聘请2名编辑和4名资料员。编辑参考一类标准8.6万元/年，资料员参考二类标准按7.3万元/年计算，合计为46.4万元。 |

| 项目支出预算明细 |  | 2 | 委托业务费 | 550,000.00 | 0.00 |  |  | 是（金额：550000） | "1、30万用于委托专业公司整理资料，其中15万用于对部分旧志、馆藏资料等急用的修志资料进行可编辑版数字化整理；其中5万用于对历年地方志年报资料进行整理归类排放上架；其中10万用于对馆藏和修志所缺的区外旧版县志及古籍尤其是珍稀亟需抢救版本进行搜集和复制； 2、25万元用于购买10个商（协）会5年的行业资料，以后逐年增加。" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 培训费 | 120,000.00 | 0.00 |  |  |  | 1.外出调研学习； 2.邀请方志专家到我区进行专业培训。 |
|  |  | 4 | 其他交通费用 | 25,000.00 | 0.00 |  |  |  | 用于区志编辑部调研租车。 |
|  |  | 5 | 伙食补助费 | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  | 用于区志编辑部调研误餐费。 |
|  |  | 6 | 公务接待费 | 20,000.00 | 0.00 |  |  |  | 用于试点工作来访接待。 |
|  |  | 7 | 其他商品和服务支出 | 3,380,000.00 | 0.00 |  |  |  | 其中330万用于对区内省市双管单位、金融机构（合共33个）的修志工作进行经费补助，每个单位补助10万元；其中8万元用于区志编辑部购买图书资料、办公耗材，收集资料所需的复印费、复制费、扫描费及不可预计开支。 |
|  |  | 8 | 办公设备购置 | 40,000.00 | 0.00 |  |  |  | 购买一台打印、复印、扫描一体机，碎纸机和移动存储设备。 |
|  |  | 9 | 咨询费 | 150,000.00 | 0.00 |  |  |  | 用于省、市、区修志专家的咨询费和审稿费 |
| 填报人： |  | 谢小莲 |  |  |  |  |  | 填报日期： | 2018-08-27 |