2019年银龄安康行动项目实施方案

一、项目背景。

该项目是上级政府规定的民生项目之一，根据省民政厅、省老龄办、中国人寿保险股份有限公司广东省分公司联合下发《关于实施“银龄安康行动”的通知》（粤老龄办﹝2014﹞9号）要求，在全省开展老年人意外伤害综合保险，简称“银龄安康行动”。综合保险方案是每人每份最低保费10元，保险期限为1年。我区从2014年9月1开始，已实施为我区70岁以上老年人、60岁以困难老人购买意外伤害综合保险一份。2017年开始扩大我区“银龄安康行动计划”投保覆盖面，从原来覆盖70岁以上老人扩面至60岁以上老人，并为我区60岁以上困难老年人群体从原来的1份投保金额增加到保险政策范围内允许最高的5份投保金额。

二、项目的必要性、可行性。

根据省民政厅、省老龄办、中国人寿保险股份有限公司广东省分公司联合下发《关于实施“银龄安康行动”的通知》（粤老龄办﹝2014﹞9号）、《顺德区人民政府办公室关于我区实施“银龄安康行动”有关问题的复函》（顺府办函﹝2014﹞275号）、《顺德区人民政府办公室关于同意“银龄安康行动”扩面提标的复函》（顺府办函﹝2016﹞338号）、《顺德区人民政府办公室关于同意区民政和人力资源社会保障局“银龄安康行动”扩面的复函》（顺府办函﹝2017﹞306号），此项工作列入老龄的常规工作。经区政府同意，2017年扩大我区“银龄安康行动计划”投保覆盖面，从原来覆盖70岁以上老人扩面至60岁以上老人，并为我区60岁以上困难老年人群体从原来的1份投保金额增加到保险政策范围内允许最高的5份投保金额。据区公安局2018年7月数据，我区60岁以上老人有24万人，根据近几年数据测算基本每半年增加老年人0.5万人的幅度，因此测算2019年底有老年人25.5万人，按10元/年/人/份投保，预算总投入共255万元；60岁以上困难老年人3000人，额外加保4份（10元/年/人/份），共12万；以上两项合计267万元。

三、项目目标。

通过实施“银龄安康行动”，发挥商业保险在养老保障工作中的作用，增加养老保障渠道，提高老年人生活质量，推动老年人事业发展。

四、项目的组织机构。

负责人：卢锡衡，联系人：吴少娥。

五、项目工作内容与进度安排。

- 一个保险年度内，凡达到享受参保年龄的对象，自动享受“银龄安康”保险服务，不需要群众个人办理参保手续。我局每年在保险年度3月份结束前，协调区公安局提供当年的群体数作为参考，测算下一个保险年度的总数作为支付参保人数的基数。

- 项目的管理（监督管理、或考核、验收等）

- 按签订相关合同及协议，做好与中国人寿保险公司的函接工作，督促保险公司按保险法的相关规定执行，并提供每年保险赔付情况。

七、项目的资金安排与支出计划。

因每年保险年度从当年3月起，因此在每年3月前完成合同签订以及投保资金支付。

八、项目的经验总结考虑。

为形成“银龄安康行动”品牌效应，在各村居设置统一的“银龄安康行动”的服务台牌及驻村人员服务公示牌，服务人员主动驻村挂牌现场服务，具体驻村服务主要包括提供“银龄安康行动”宣传和咨询、现场集中派发统保凭证、受理加保和派发保单、进行理赔资料的收集和受理、受理群众个人信息变更等后续服务工作、而对于行动不便的老年群众再提供主动上门服务，进一步提高宣传告知覆盖面和主动服务质量。